برنامه عملیاتی مرکز

|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان : |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  | SO: فراهم نمودن شرایط مناسب براي انجام پژوهش تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: تأمين نيروي انساني و ساختار تشکيلاتي لازم تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| استخدام حداقل يک نيروي طرحی متخصص در زمينه پژوهش، متدولوژي تحقيق و آمار براي ارائه خدمات مشاوره به اعضاء مرکز |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| پیگیری تصویب قطعی و تکميل چارت سازماني مرکز |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب دکتر لادن امیرخسروی | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| راه اندازی ریجیستری کوهورت بیماران تیروئید |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی در حیطه بیماری های تیروئید در سطح کشور |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| استخدام حداقل يک نیروی طرحی متخصص در زمينه بیوشیمی بالینی براي ارائه خدمات مشاوره به اعضاء مرکز |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| جذب سرباز نخبه جهت همکاری با اعضای هیات علمی مرکز |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کلان : |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  | SO: فراهم نمودن شرایط مناسب براي انجام پژوهش تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: تأمين منابع مالي لازم تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| جذب و حمایت مالي از شرکت های دارویی |  |  |  | دکتر مژگان سنجری | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| تصويب حداقل یک پروپوزال پژوهشي مشترک با خارج از کشور |  |  |  | الهام عباسلو | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |

|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان : |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  | SO: فراهم نمودن شرایط مناسب براي انجام پژوهش تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: تامين امکانات و تجهيزات لازم تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |  |
| طراحی مجدد وب سايت فارسي مرکز و به روز نمودن آن هر 3 ماه يکبار |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | فرشته اخلاقی نسب | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |  |
| طراحی مجدد وب سايت انگليسي مرکز و به روز نمودن آن هر 4 ماه يکبار |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | فرشته اخلاقی نسب | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |  |

|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان : |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  | SO: افزايش توانمندي پژوهشي اعضا مرکز در حيطه هاي مرتبط تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي جهت توانمندسازي اعضا مرکز تا پایان سال1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| به روز رسانی و آشنایی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران با نرم افزارهای تحقیقاتی پیشرفته |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر لادن امیرخسروی | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| برگزاری کارگاه های روش تحقیق و آمار توصيفي و تحليلي در سطح پيشرفته |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر لادن امیرخسروی | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |

|  |  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان : |  |  |  |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  |  |  |  | SO: افزايش توانمندي پژوهشي اعضا مرکز در حيطه هاي مرتبط تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: پر بار نمودن جلسات هفتگي مرکز به منظور تقويت بنيه پژوهشي اعضاء تا پایان سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  |  |  |  | مسئول پیگیری |  | مسئول اجرا |  | زمان شروع |  | زمان پایان |  | هزینه |  | نتیجه پایش |  |
| استمرار در ارائه يک مقاله پژوهشي جديد از آخرين شماره مجلات بين المللي در هر جلسه هفتگي ژورنال کلاب مرکز توسط يکي از اعضاء |  |  |  |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی |  | اعضای هیات علمی مرکز |  | فروردین 1404 |  | اسفند 1404 |  |  |  | در حال انجام |  |
| تهیه بانک اطلاعاتی و بیوبانک بیماران تیروئید |  |  |  |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی |  | دکتر لادن امیرخسروی |  | فروردین 1404 |  | اسفند 1404 |  |  |  | در حال پیگیری |  |
| تشکيل بانک مقالات پژوهشي پيرامون موضوعات تحقيقاتي تعيين شده بر اساس اولويت هاي پژوهشي مرکز و به روز رساني آن دوبار در هر سال |  |  |  |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب |  | فرشته اخلاقی نسب |  | فروردین 1404 |  | اسفند 1404 |  |  |  | در حال انجام (در وب سایت مرکز) |  |
| اختصاص 20 دقيقه از حداقل 50% جلسات ژورنال کلاب مرکز در سال به موضوعات آمار، متدولوژي تحقيق، آموزش بانکهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي Word، Excel، Power point، SpSS و ساير مهارت هاي مورد نياز پژوهشگران |  |  |  |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی |  | دکتر لادن امیرخسروی |  | فروردین 1404 |  | اسفند 1404 |  |  |  | در حال پیگیری |  |
| تشکيل دو جلسه با اعضای هیئت موسس و اعضای تمام وقت و پاره وقت مرکز در سال جهت بيان نقطه نظرات مرکز، بررسي آيين نامه هاي ارزشيابي مرکز و نظرخواهي از اعضاء در برنامه ريزي هاي مرکز |  |  |  |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب |  | دکتر مژگان سنجری |  | فروردین 1404 |  | اسفند 1404 |  |  |  | در حال پیگیری |  |
|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کلان : |  |  |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  |  |  | SO: ترغيب نيروها براي شناسايي مشکلات سلامتي استان و کشور و تلاش براي پاسخ دادن به مشکلات از طريق پژوهش تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: نيازسنجي و تعيين اولويت هاي پژوهشي با توجه به اهداف مرکز و نياز جامعه تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  |  |  |  |  | مسئول پیگیری |  | مسئول اجرا |  | زمان شروع |  | زمان پایان |  | هزینه |  | نتیجه پایش |  |  |
| به روز رساني اولويتهاي پژوهشي مرکز با توجه به اهداف مرکز و نيازهاي جامعه |  |  |  |  |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب |  | دکتر مژگان سنجری |  | فروردین 1404 |  | خرداد 1404 |  |  |  | در حال پیگیری |  |  |
| هدايت طرح هاي پژوهشي در جهت اولويت هاي تحقيقاتي مرکز |  |  |  |  |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب |  | دکتر مژگان سنجری |  | فروردین 1404 |  | اسفند 1404 |  |  |  | در حال انجام |  |  |

|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان : |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  | SO: ترغيب نيروها براي شناسايي مشکلات سلامتي استان و کشور و تلاش براي پاسخ دادن به مشکلات از طريق پژوهش تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: افزايش برونداد پژوهشي مرکز تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| بررسي و تصويب حداقل 10 طرح تحقيقاتي در سال |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |
| چاپ حداقل 50 مقاله بنام مرکز در مجلات داخلي و خارجي |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | اعضای هیات علمی مرکز | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |
| چاپ حداقل 40 درصد مقالات منتشر شده مرکز به زبان انگليسي در مجلات ايندکس شده درجه يک (ISI و Medline) |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | اعضای هیات علمی مرکز | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |
| ارايه حداقل 10 مقاله در کنگره هاي داخلي |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | اعضای هیات علمی مرکز | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |
| ارائه خدمات نگارش علمي جهت تبديل پايان طرح ها يا مقالات فارسي به انگليسي و کمک به چاپ آنها در مجلات به زبان انگليسي |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر لادن امیرخسروی | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |
| استمرار در جلوگيري از جاماندن نام مرکز در مقالات، خلاصه مقالات و پايان نامه هاي اعضاء مرکز |  |  |  | فرشته اخلاقی نسب | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |
|  | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم برنامه عملیاتی سال1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کلان : |  |  | G : ارتقاء تولید و انتشار دانش، ظرفیت سازی پژوهشی، افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و هدفمند نمودن پژوهش در جهت تولید محصول و ارتباط با صنعت |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی : |  |  | SO: ترغيب نيروها براي شناسايي مشکلات سلامتي استان و کشور و تلاش براي پاسخ دادن به مشکلات از طريق پژوهش تا پایان سال پنجم برنامه (1404) T: تلاش براي پاسخ دادن به مشکلات سلامت مردم و افزايش آگاهي ايشان در زمينه يافته هاي پژوهشي مرکز و موضوعات مربوط به آن تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت |  |  |  | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| تصويب و شروع اجراي ثبت بیماران تیروئید و گزارش نتايج طرح به مسئولين دانشگاه در پايان هر فاز و پيگيري استفاده از نتايج مذکور توسط معاونين بهداشتي و درمان دانشگاه |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال پیگیری |
| نوشتن پروپوزال، تصویب و اجرای دو طرح پژوهشی سفارشی اثر گذار بر اقتصاد سلامت و ارائه خدمات سلامت |  |  |  | دکتر لادن امیرخسروی | دکتر مژگان سنجری | فروردین 1404 | اسفند 1404 |  | در حال انجام |